Приложение №1

к приказу МОУ Шалкинской СОШ

от   14.03.2011 № 57

План-график школьных мероприятий

по обеспечению введения федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

| № п/п | Направление деятельности | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО | 1.1. Подготовка и утверждение плана-графика школьных мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Январь 2011г | Сетежева Н.А. |
|  |  | 1.2. Подготовка нормативно-правовых документов: 1.2.1. Приказ МОУ Шалкинской СОШ - Об организации введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ Шалкинской СОШ - О создании школьной рабочей группы по вопросам организации введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ Шалкинской СОШ 1.2.2. Других в соответствии с текущими нормативно-правовыми документами вышестоящих организаций. | Январь 2011г-июнь 2011г | Козихина Л.В. Сетежева Н.А. |
| 2 | Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС НОО | 2.1. Внесение изменений в расчёт подушевого нормативного финансирования с учётом требований стандарта и на основе изменений, внесённых в модельную методику Минздравсоцразвития РФ | В соответствии с принятием документов на уровне РФ, Ульяновской области | Козихина Л.В. Корочкина Ю.В. |
|  |  | 2.2. Внесение изменений в Положение о системе оплаты труда с учётом требований стандарта и на основе изменений, внесённых в модельную методику Минздравсоцразвития РФ | Март 2011г | Козихина Л.В. Корочкина Ю.В. |
|  |  | 2.3. Анализ состояния условий для реализации ФГОС НОО в МОУ Шалкинской СОШ | Январь, май 2011г | Козихина Л.В. Корочкина Ю.В. Сетежева Н.А. |
|  |  | 2.4. Расчёт объёма необходимого финансирования для создания недостающих условий реализации ФГОС НОО в МОУ Шалкинской СОШ | Январь 2011г | Козихина Л.В. Корочкина Ю.В. |
|  |  | 2.5. Подготовка необходимых документов для решения вопроса о финансировании введения ФГОС НОО | Февраль 2011г | Козихина Л.В. Корочкина Ю.В. |
| 3 | Организационное обеспечение введения ФГОС НОО | 3.1. Определение органов, должностных лиц, координирующих введение ФГОС НОО в МОУ Шалкинской СОШ | Январь 2011г | Козихина Л.В. |
|  |  | 3.2. Создание постоянно действующего консультационного пункта по вопросам введения ФГОС НОО | В течение 2011г | Сетежева Н.А. |
|  |  | 3.3. Координация взаимодействия учреждения общего и дополнительного образования по обеспечению внеурочной деятельности и учёту внеучебных достижений обучающихся | В течение 2011г | Козихина Л.В. Корочкина Ю.В. Сетежева Н.А. |
|  |  | 3.4. Организация деятельности рабочей группы педагогов по реализации стандартов второго поколения в начальной школе | В течение 2011г | Козихина Л.В. Сетежева Н.А |
| 4 | Научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО | 4.1. Организация методической работы на уровне МОУ Шалкинской СОШ в условиях перехода на стандарты второго поколения: - участие в муниципальных, региональных практических конференциях, семинарах по вопросам введения стандартов второго поколения; -продвижение положительного педагогического опыта по использованию новых форм, методов обучения, педагогических технологий при реализации стандарта | В течение 2011г | Козихина Л.В. Сетежева Н.А |
| 5. | Создание кадровых условий, соответствующих требованиям ФГОС НОО | 5.1.Повышение квалификации педагогических работников по проблеме перехода на ФГОС через курсовую подготовку в целевых группах: - учителей начальных классов «Реализация стандартов второго поколения: компетентностный подход в начальном образовании; - зам. директоров по УВР МОУ; | Март, июнь 2011г | Сетежеваа Н.А. |
|  |  | 5.2. Участие в зональном семинаре-совещании на базе района по вопросам построения системы реализации ФГОС в начальной школе. | По плану-графику УИПК ПРО | Козихина Л.В. Сетежева Н.А |
| 6. | Информационная поддержка введения ФГОС НОО | 6.1.Подготовка и размещение информации о подготовке к переходу, введении стандартов и результатах этой деятельности в СМИ | ежемесячно | Сетежева Н.А. |
|  |  | 6.2.Открытие и ведение разделов, посвящённых проблеме введения ФГОС на сайте МОУ Шалкинской СОШ | Март 2011г | Сетежева Н.А. Родионова Л.И. |
|  |  | 6.3.Организация публичной отчётности МОУ Шалкинской СОШ о ходе и результатах введения ФГОС | С марта 2011г | Козихина Л.В. Сетежева Н.А |
| 7. | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | 7.1. Инвентаризация условий для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС | Январь, май 2011г | Козихина Л.В. Корочкина Ю.В. Сетежева Н.А |
|  |  | 7.2. Разработка и реализация смет по созданию условий для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС - теплый туалет | Апрель 2011 | Козихина Л.В. Корочкина Ю.В. Сетежева Н.А. Пимченков Г.М. |